## 必須機能スケジュール
No | 工程 | 分類 |  |  | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
[6 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木
1 | 要件定義 | WBS | bar: 火 to 金; 月
2 | 外部設計 | ER図 | bar: 火 to 木; 月
3 | 外部設計 | テーブル定義書 | bar: 火 to 金; 月
4 | 外部設計 | setUp.sql | bar: 木 to 金; 月
5 | 外部設計 | HTMLモックアップ | bar: 月 to 木; 火
7 | 内部設計 | クラス仕様書（検索機能） |  | Common・connectionManager | bar: 月 to 火; 木 to 金; 月
ItemDAO・DTO | bar: 火 to 金; 木 to 金; 月
Main（service.servlet.jsp) | bar: 水 to 金; 木 to 金; 月
CategoryDAO・DTO | bar: 金; 火 to 金; 月
SearchResult(service・servlet・jsp) | bar: 火 to 金; 月
8 | プログラミング | データベース構築 | bar: 水; 月
DAO・DTO・ConnectionManager | bar: 水 to 木; 月
|  | ログイン・会員画面 |  | CommonServlet・ログイン | bar: 木 to 金; 月
会員登録 | bar: 木 to 金; 月
会員変更 | bar: 木 to 金; 月
退会 | bar: 木 to 金; 月
|  | ショッピング機能（検索部分） 検索画面、検索結果画面、詳細画面 |  | 検索画面 | bar: 月 to 水; 月
検索結果画面 | bar: 月 to 水; 月
詳細画面 | bar: 月 to 水; 月
|  | ショッピング機能（決算部分） カート画面、購入画面、 |  | カート画面・購入機能 | bar: 水 to 木; 月
カート削除 | bar: 木 to 金; 月
購入キャンセル | bar: 木 to 金; 月
9 | 試験計画 | 単体試験計画書 |  | ItemDAO・DTO | bar: 月 to 木; 火
CategoryDAO・DTO | bar: 月 to 木; 火
検索 | bar: 月 to 木; 火
検索詳細 | bar: 木 to 金; 火
CommonDAO | bar: 木 to 金; 月
CartDAO・DTO | bar: 火 to 水; 月
PurchaseDAO・DTO | bar: 火 to 水; 月
ログイン | bar: 水; 月
会員登録 | bar: 木
会員変更 | bar: 木; 月
退会 | bar: 金; 月
カート挿入 | bar: 金; 月; 月
カート削除 | bar: 月; 月
購入 | bar: 月; 月
購入キャンセル | bar: 月; 月
10 | 試験実施 | 単体試験 |  | ItemDAO・DTO | bar: 火 to 木; 月
CategoryDAO・DTO | bar: 火 to 木; 月
検索 | bar: 水 to 木; 月
検索詳細 | bar: 水 to 木; 月
CommonDAO | bar: 金
CartDAO・DTO | bar: 金
PurchaseDAO・DTO | bar: 金
ログイン | bar: 月
会員登録 | bar: 月
会員変更 | bar: 月
退会 | bar: 火
カート挿入 | bar: 火
カート削除 | bar: 火
購入 | bar: 水
購入キャンセル | bar: 水
| 予定 |  | 担当者：柴田 隼輔
実績
祝日
アスリーレビュー
設計書
入出力ファイル

## 任意スケジュール
No | 工程 | 分類 |  | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
[5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木
1 | 要件定義 | WBS
2 | 外部設計 | HTMLモックアップ | bar: 金; 月 to 火
3 | 外部設計 | テーブル定義書 | bar: 火
4 | 外部設計 | ER図
5 | 外部設計 | setUp.sql
6 | 内部設計 | 機能一覧
クラス図
クラス仕様書
6 | 試験計画 | 単体試験計画書
7 |  | 結合試験計画書
8 |  | 総合試験計画書
9 | プログラミング | データベース構築
10 |  | 管理者機能 商品管理、会員管理
11 |  | 管理者機能 購入管理
12 | 試験実施 | 単体試験
13 |  | 結合試験
14 | 総合試験 | 総合試験
| 予定 |  | 担当者：柴田 隼輔
| 実績 |  | ※日数を考えたところ、任意機能はなくなる可能性が高いです。
設計書
入出力ファイル